| СОГЛАСОВАНО: Педагогическим советом МБОУ «В(С)ОШ» 27.07.2020 г. Протокол №1 |  | СОГЛАСОВАНО: Советом обучающихся МБОУ «В(С)ОШ» 27.07.2020 г. Протокол №1 |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ «В(С)ОШ» ___________/Потапова С.В./ 27.07.2020 г. Приказ № 56-о |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Советом родителей несовершеннолетних обучающихся МБОУ «В(С)ОШ» 27.07.2020 г. Протокол №1 |  |  |  |  |  |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ в

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»

в 2020-2021 учебном году

| Номер строки | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Обеспечение эпидемиологической безопасности обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Белоярского городского округа |  |  |  |  |
| 1. | Организация закупки оборудования в целях обеспечения эпидемиологической безопасности обучающихся в образовательных организациях. осуществляющих деятельность на территории Белоярского городского округа, в 2020/2021 учебном году | до 15 августа 2020 года (по мере выделения денежных средств) | Мордакин А.И., заведующий хозяйством | Контракты (договор) на закупку оборудования |
| 2. | Подписание декларации о соответствии санитарноэпидемиологической безопасности образовательной организации, расположенной на территории Белоярского городского округа | до 15 августа 2020 года | Потапова С.В., директор | Декларация о соответствии санитарноэпидемиологической безопасности образовательной организации, расположенной на территории Белоярского городского округа |
| II. Подготовка образовательных организаций к функционированию в штатном режиме (общие мероприятия для образовательных организаций) |  |  |  |  |
|  | Наличие локальных нормативных документов о проведении ежедневного «утреннего Фильтра» с обязательной термометрией (с использованием бесконтактных термометров) с целью выявления и недопущения в организации обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание образовательной организации. Обеспечение измерения температуры тела обучающихся, педагогов и иного персонала не реже 1 раза в 3 часа в течение рабочего дня | до 15 августа 2020 года | Потапова С.В., директор | Локальный нормативный акт образовательной организации Акт приемки образовательной организации к новому учебному году |
|  | Организация места для изоляции обучающихся и работников с признаками респираторных заболеваний до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой медицинской помощи | до 31 июля 2020 года | Мордакин А.И., заведующий хозяйством | Локальный нормативный акт образовательной организации Акт приемки образовательной организации к новому учебному году |
|  | Установка санитарногигиенического оборудования в здании образовательной организации в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID2019» | до 31 июля 2020 года (по мере выделения денежных средств) | Мордакин А.И., заведующий хозяйством | Акт установки оборудования в образовательной организации |
|  | Обеспечение питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (куллеры, помпы и т.д.), а также достаточного количества одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов | до 31 июля 2020 года (по мере выделения денежных средств) | Мордакин А.И., заведующий хозяйством | Акт установки оборудования в образовательной организации |
|  | Обеспечение пятидневного запаса средствами индивидуальной зашиты для педагогического состава и иных сотрудников | до 31 июля 2020 года (по мере выделения денежных средств) | Мордакин А.И., заведующий хозяйством | Накладные на приобретение средств индивидуальной зашиты Акт приемки образовательной организации к новому учебному году |
|  | Проведение мониторинга количества педагогических, руководящих работников и сотрудников образовательной организации старше 65 лет | до 31 июля 2020 года | Потапова С.В., директор | Информационная справка |
|  | Проведение дезинфекционных мероприятий в образовательной организации с участием специализированных предприятий | до 25 августа 2020 года (по мере выделения денежных средств) | Мордакин А.И., заведующий хозяйством | Акт выполненных работ |
|  | Нанесение специальной разметки в коридорах, лестничных пролетах, на входе в образовательных учреждениях для организации одностороннего движения | до 15 августа 2020 года (по мере выделения денежных средств) | Мордакин А.И., заведующий хозяйством | Акт выполненных работ |
|  | Утверждение графика уборки помещений образовательной организации, предусматривающего увеличение периодичности влажных уборок в учебных аудиториях | до 15 августа 2020 года | Мордакин А.И., заведующий хозяйством | Локальный нормативный акт образовательной организации об утверждении графика |
|  | Проведение инструктажей с обучающимися, работниками образовательной организации по соблюдению эпидемиологической безопасности | до 1 сентября 2020 года | Мордакин А.И., заведующий хозяйством | Лист ознакомления |
| III. Дополнительные мероприятия в общеобразовательных организациях при переходе работы в штатный режим |  |  |  |  |
|  | Организация зачисления в общеобразовательные организации, расположенные на территории Белоярского городского округа, в соответствии с методическими рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации | до 31 августа 2020 года | Потапова С.В., директор | Локальный нормативный акт образовательной организации |
|  | Подготовка рекомендаций по обеспечению рассадки детей и закреплению кабинетов за классами в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации | до 15 августа 2020 года | Потапова С.В., директор | Локальный нормативный акт образовательной организации |
|  | Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих порядок реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | до 15 августа 2020 года | Потапова С.В., директор | Локальный нормативный , акт образовательной организации |