Российская Федерация

Свердловская область

Управление образования Администрации

Белоярского городского округа

**ПРИКАЗ**

« » 2020 г. №

«Об утверждении плана мероприятий

«дорожной карты» внедрения методологии

(целевой модели)наставничества обучающихся

в Белоярском городском округе»

Во исполнении приказа Управления образования Администрации Белоярского городского округа от 29.09.2020 г. №138 «О внедрении целевой

модели наставничества в Белоярском городском округе»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») внедрения Целевой модели наставничества в образовательных организациях Белоярского городского округа на 2020 год (Приложение 1).

2. Утвердить перечень образовательных организаций Белоярского городского округа, внедряющих Целевую модель наставничества в 2020 году (Приложение 2).

2. Членам рабочей группы обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» внедрения Целевой модели наставничества обучающихся в образовательных организациях Белоярского городского округа

3. Руководителям образовательных организаций, осуществляющихобразовательную деятельность по основным общеобразовательным идополнительным общеобразовательным программам:

3.1. Направить в Муниципальный наставнический центр «дорожные карты» по внедрению Целевой модели наставничества в своей образовательной организации в срок до 07.10.2020 г.

3.2. Заполнить сведения в гугл-таблице (<https://docs.google.com/spreadsheets/d/17aiBFhBCCT9roY8Q4W39UWQ_Di6aYbFLCmM4rTCHmIY/edit?usp=sharing>) в срок до 05.10.2020 г.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления Т.В. Мальцева

Приложение 1

к приказу Управления образования

Администрации Белоярского городского округа

от №

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по внедрению Целевой модели наставничества в образовательных организациях Белоярского городского округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Представляемый результат** |
| **I. Нормативно-правовое регулирование внедрения целевой модели наставничества** | | | | | |
| 1. | Утверждение состава муниципальной рабочей группы по внедрению целевой модели | Сентябрь 2020 г. | УО | Приказ УО |
| 2. | Формирование перечня образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества (далее – ЦМН) | До 02.10.2020 г. | Члены рабочей группы | Приказ УО |
| 3. | Определение Муниципальное наставнического центра | Сентябрь 2020 г. | УО | Приказ УО |
| 4. | Назначение кураторов внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее – кураторы) | До 05.10. 2020 г. | ОО, ДО | Приказ ОО, ДО |
| 5. | Разработка «дорожных карт» внедрения ЦМН в образовательных организациях | До 05.10.2020 г. | ОО, ДО | Приказ ОО, ДО «дорожная карта» |
| 6. | Разработка положений о наставничестве в образовательных организациях | До 09.10.2020 г. | ОО, ДО | Приказ ОО, ДО  положение о наставничестве |
| 7. | Согласование «дорожных карт» по внедрению ЦМН, разработанных образовательными организациями | До 05.10.2020 г. | УО, МНЦ | Согласование |
| 8. | Утверждение «дорожных карт» внедрения ЦМН в образовательных организациях | До 07.10.2020 г. | ОО, ДО | Приказ ОО, ДО |
| 9. | Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН | До 30.10.2020 г. | ОО, ДО | Соглашение с организациями-партнерами |
| 10. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников | До 15.11.2020 г. | УО, члены рабочей группы |  |
| **II. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения ЦМН** | | | | |
| 1. | Информирование педагогов, родителей, обучающихся образовательных организаций, сообщества выпускников, предприятий о реализации ЦМН | До 25.11.2020 г. | Члены рабочей группы, ОО и ДО | Информационная кампания, пресс-релизы на сайте ОО, ДО, СМИ |
| 2. | Формирование базы наставников/наставляемых на уровне ОО/ДО | До 30.10.2020 г. | ОО/ДО | Базы наставников, которые потенциально могут участвовать в программах наставничества, включая:  - базы учеников для формы «ученик-ученик»;  - базы учителей для формы «учитель-учитель»;  - базы выпускников;  - базы наставников от предприятий и организаций. |
| 3. | Разработка программ наставничества в ОО/ДО | До 1.12.2020 г. | Кураторы ОО/ДО | Индивидуальные программы взаимодействия наставников и наставляемых |
| 4. | Разработка программы мониторинга реализации ЦМН, включающий разработку инструментария, сбор, обработку информации и ее анализ | До 30.10.2020 г. | УО, МНЦ | Программа мониторинга |
| 5. | Организация и проведение муниципальных семинаров по вопросам реализации ЦМН, в том числе курсовая подготовка наставников и кураторов | 21.10.2020 г. | МНЦ | Семинары |
| 6. | Формирование наставнических пар | До 25.11.2020 г. | Кураторы ОО/ДО | Сформированные наставнические пары, готовые продолжить работу в рамках программы |
| 7. | Организация работы наставнических пар:  - встреча-знакомство;  - пробная встреча;  - встреча-планирование;  - совместная работа наставника и наставляемого;  - итоговая встреча. | С 1.12.20 по 31.05.21 | Кураторы ОО/ДО |  |
| 8. | Завершение наставничества: проведение открытого публичного мероприятия | Май 2021 г. | Кураторы ОО/ДО, МНЦ | Круглый стол |
| **III. Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН** | | | | |
| 1. | Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | Сентябрь – декабрь 2020 г. | МНЦ | Мониторинг вовлеченности |
| 2. | Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программ | В соответствии со сроками, установленными Минпросвещения России | МНЦ | Отчеты |
| 3. | Проведение внутреннего мониторинга реализации эффективности программ наставничества | Сентябрь-декабрь 2020 г. | МНЦ | Мониторинг |
| 4. | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в ОО/ДО | Сентябрь-декабрь 2020 г. | МНЦ, кураторы ОО/ДО | Сводный отчет в УО |

Приложение 2

к приказу Управления образования

Администрации Белоярского городского округа

от №

**Перечень организаций, реализующих Целевую модель наставничества в Белоярском городском округе в 2020 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** |
| 1. | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1» |
| 2. | Муниципальное бюджетного образовательное учреждение «Бруснятская средняя общеобразовательная школа № 6» |
| 3. | Муниципальное бюджетного образовательное учреждение «Большебрусянская средняя общеобразовательная школа № 7» |
| 4. | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Косулинская средняя общеобразовательная школа № 8» |
| 5. | Муниципальное бюджетного образовательное учреждение «Камышевская средняя общеобразовательная школа № 9» |
| 6. | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Совхозная средняя общеобразовательная школа № 10» |
| 7. | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Студенческая средняя общеобразовательная школа № 12» |
| 8. | Муниципальное бюджетного образовательное учреждение «Некрасовская основная общеобразовательная школа № 13» |
| 9. | Муниципальное бюджетного образовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 14» |
| 10. | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Кочневская средняя общеобразовательная школа № 16» |
| 11. | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 18» |
| 12. | Муниципальное бюджетного образовательное учреждение «Черноусовская средняя школа № 19» |
| 13. | Муниципальное бюджетного образовательное учреждение «Логиновская средняя общеобразовательная школа № 21» |
| 14. | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Баженовская средняя общеобразовательная школа № 96» |
| 15. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» |
| 16. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» |
| 17. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» |